**БЛОК-СХЕМА**

**ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ИЛИ**

**ИНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ – ОБЪЕКТ)**

**К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ О**АО «ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК»

*Срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке Заявителя*

Заявитель, направляет в Филиал заявку о подключении Объекта к системе теплоснабжения (далее – Заявка)

нет

Уведомление о необходимости предоставить недостающие сведения и документы

(3 рабочих дня со дня получения заявки)

да

Заявка и прилагаемые к ней документы

соответствуют требованиям, установленным п.25, п.26 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 22.05.2019)

Определение технической возможности

да

Заявитель устраняет замечания и направляет недостающие сведения и (или) исправленные документы сопроводительным письмом

(20 рабочих дней со дня получения уведомления)

Письмо с предложением выбрать один из вариантов подключения

(в течении 5 рабочих дней)

есть

Заключение договора о подключении

Рассмотрение проекта договора Заявителем

(в течение 10 рабочих дней)

Извещение о намерении заключить договор на иных условиях, подготовка протокола разногласий

(в течение 10 рабочих дней)

Направление проекта договора Заявителю (в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки)

нет

Аннулирование заявки с направлением уведомления Заявителю

Отказ от подписания или неполучения от Заявителя проекта договора о подключении

(в течение 30 дней)

Подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения

Подключение после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения

не согласен с условия договора

согласен

Установление платы за подключение в индивидуальном порядке ДТПиЭ ЖКК ЯНАО

Разработка ИП

Внесение изменений в ИП

Направление Заявителем уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (Приложение №2 к договору о подключении)

Внесение изменений в схему теплоснабжения

Отказ ОМС во внесении изменений в схему теплоснабжения. Обоснование отказа и предоставление заявителю информацию об иных возможностях теплоснабжения подключаемого объекта

Составление Акта о подключения (Приложение №3 к договору о подключении)

Проверка Филиалом выполнения заявителем условий подключения